## Android
| Дата начала релиза | 2022-12-16
| Дата выпуска релиза | 2022-12-29
п/п | Задача | Дата начала | Дата окончания | Время реализации в часах | Приоритет
Владислав Константинов
1 | Изменение дизайна экрана с описанием места(Экран «Галерея пользователей») | 2022-12-19 09:00 | 2022-12-21 18:00 | 24 | Mid
2 | Изменение дизайна экрана с описанием места(Экран «Отзывы») | 2022-12-22 09:00 | 2022-12-23 16:00 | 14 | Mid
3 | Некорректное переключение между вкладками главного меню | 2022-12-23 16:00 | 2022-12-27 17:00 | 16 | Mid
Сергей Иванчихин
1 | Изменение дизайна экрана с описанием места (Экран с описанием места) | 2022-12-16 09:00 | 2022-12-22 10:00 | 32 | Mid
2 | Изменение дизайна экрана с описанием места(Карточка с описанием места (открытие с экрана маршрута)) | 2022-12-22 10:00 | 2022-12-23 10:00 | 8 | Mid
3 | Баг: Выводятся места не выбранного региона, если приложение долго оставить на странице "Главная" | 2022-12-23 10:00 | 2022-12-26 14:00 | 10 | Mid
3 | Сделать сортировку на экране "Маршруты" | 2022-12-26 14:00 | 2022-12-26 15:00 | 1 | Mid
Дмитрий Марченко
1 | Изменение дизайна экрана с описанием места(Экран добавления отзыва (добавление фото)) | 2022-12-16 09:00 | 2022-12-21 10:00 | 24 | Mid
2 | Изменение дизайна экрана с описанием места(Экран «Предложить фото») | 2022-12-21 10:00 | 2022-12-23 10:00 | 16 | Mid
3 | Баг: Иногда id отзыва сохраняется без id места | 2022-12-23 10:00 | 2022-12-23 17:00 | 6 | Mid
4 | Android - Поменять цвет кнопки "Поделиться" в подборках и земляках | 2022-12-26 09:00 | 2022-12-26 10:00 | 1 | Mid
| Регрессионное тестирование | 2022-12-27 17:00 | 2022-12-29 17:00 | 16h

## IOS
| Дата начала релиза | 2022-12-16
| Дата выпуска релиза | 2023-12-10
п/п | Задача | Дата начала | Дата окончания | Время реализации в часах | Приоритет
Ульяна Гритчина
1 | Изменение дизайна экрана с описанием места (Экран с описанием места) | 16.12.2022 9:00 | 20.12.2022 17:00 | 20 | Mid
2 | Изменение дизайна экрана с описанием места(Экран «Галерея пользователей») | 20.12.2022 17:00 | 23.12.2022 12:00 | 20 | Mid
3 | Изменение дизайна экрана с описанием места(Экран «Предложить фото») | 23.12.2022 12:00 | 27.12.2022 18:00 | 20 | Mid
Артём Клыч
1 | Изменение дизайна экрана с описанием места(Экран «Отзывы») | 19.12.2022 9:00 | 21.12.2022 14:00 | 20 | Mid
2 | Изменение дизайна экрана с описанием места(Экран добавления отзыва (добавление фото)) | 21.12.2022 14:00 | 26.12.2022 10:00 | 20 | Mid
3 | Изменение дизайна экрана с описанием места(Карточка с описанием места (открытие с экрана маршрута)) | 26.12.2022 10:00 | 28.12.2022 15:00 | 20 | Mid
4 | Краш при переходе по ссылке в Ленте | 28.12.2022 15:00 | 29.12.2022 11:00 | 5 | Mid
5 | Некорректно сокращается текст во вкладке "Отзывы" | 29.12.2022 11:00 | 30.12.2022 10:00 | 7 | Mid
| Регрессионное тестирование | 30.12.2022 10:00 | 10.01.2023 11:00 | 16h